压力容器维修工程量清单

产品名称： 立式半容器式换热器          规格：DN1600  4.5m³              产品编号：HR19007

| 序号 | 项目 | 工作内容及要求 | 工作量（工日） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术准备 | 对合肥特检院的《检验意见通知书》、设备竣工资料、图纸等进行消化研究，分析故障原因，拟定维修方案。 | 1 | 甲方清理现场 拆除保温 |
| 2 | 现场查验 | 对现场环境、施工条件进行进行勘察，核查设备前期使用情况及缺陷。 | 1 |  |
| 3 | 维修方案编制 | 根据竣工图的制造要求，技术条件已经缺陷情况，编制维修方案，提交业主审核。并编制焊接工艺及无损检测工艺、检漏工艺等。 | 1 |  |
| 4 | 维修告知 | 向市场监管机构提交维修方案，单位许可资质和维修人员资质。 | 2 |  |
| 5 | 现场施工准备 | 安全防范措施配置、施工设备工具就位、水电接通、人员安排。与甲方管理人员对接。 | 1 |  |
| 6 | 缺陷部位清理打磨、无损检测 | 检测缺陷的大小、深度，使用打磨专用工具清除缺陷四周，完全去除氧化皮，裂纹。使焊接位置表面及周边50mm范围内无污物，打磨的同时做磁粉检测 | 1.5 |  |
| 7 | 焊接 | 按维修补焊工艺进行补焊 | 1.5 |  |
| 8 | 焊后修磨 | 将补焊处的表面打磨光滑，无飞溅，使补焊处与母材圆滑过渡 | 1 |  |
| 9 | 补焊部位表面检测 | 根据编制的无损检测工艺对补焊部位进行100%磁粉检测，要求Ⅰ级合格，符合标准NB/T47013.4-2015要求 | 1 |  |
| 10 | 水压试验 | 更换人孔螺栓、垫片，按原设计单位图纸要求的试验压力，进行水压试验。 | 2 |  |
| 11 | 设备复原 | 将设备恢复原来状态 | 1 | 场地清理 |
| 12 | 出具检测报告 | 向特检院、市场监管机构提交资料 | 2 |  |